## 00_表紙_Bìa
Kokoro Nihongo 統合版 / Kokoro Nihongo bản gộp
統合計画書 / Kế hoạch gộp và bảng final — 1.1 — 2026-09-11 — Phase 1 đã xong
1. プロジェクト情報 / Thông tin dự án
プロジェクト名 / Tên dự án | Kokoro Nihongo 統合版 / Gộp app hiện tại với thiết kế Cowork
プロジェクトコード / Mã dự án | JVOCAB-MERGE-2026
作成者 / Người lập | NguyenNC (Vi-MASH)
作成日 / Ngày lập | 2026-09-11
版数 / Phiên bản | 1.1
対象 A / Đối tượng gộp A | Kokoro Nihongo — app anh đã build. 18 màn hình, 9 bài tập, có APK Android, TTS và mic native, 38 track audio thật.
対象 B / Đối tượng gộp B | Thiết kế Cowork ngày 2026-09-11 — 22 màn hình, 18 bài tập, dựa trên phân tích trí nhớ tuổi 40.
方針 / Nguyên tắc gộp | App hiện tại làm nền. Chỉ viết lại tầng đọc Excel. Bổ sung bài tập mới theo từng Feature Request, không đập đi làm lại.
データ元 / Nguồn dữ liệu | D:\01_NguyenNC\10_Claude\100_日本語\日本語の辞書.xlsx — 667 từ, đo ngày 2026-09-11
実施済 / Đã thực hiện | Phase 1 XONG: tầng đọc Excel v2 đã viết lại kèm sổ khóa id, test xong, ghi vào máy. App build lại được với 667 từ. Phase 2: đã viết xong 5 file Feature Request, chờ Claude Code triển khai.
2. 決定事項 / Quyết định đã chốt với anh trong phiên này
凡例 | Giữ nguyên | THÊM MỚI | BỎ | CF検証
No | Nội dung quyết | Chốt là | Lý do
D1 | App nào làm nền | Kokoro Nihongo (app hiện tại) | Ràng buộc số 3 của anh đã quy định. Ngoài ra app hiện tại đang giữ 3 tài sản không tái tạo được: APK chạy thật, 38 track audio giáo trình, và kiến thức đã trả giá về giới hạn Android WebView.
D2 | Khóa định danh từ vựng | ĐÃ SỬA LẠI: khóa id theo từ vựng, không theo STT | Quyết định ban đầu là giữ STT, dựa trên giả định STT ổn định. Giả định đó SAI. Đối chiếu bản APK đang chạy (596 từ, build 2026-07-18) với từ điển hôm nay cho thấy 47 trong 596 id đã trỏ sang từ khác, do 3 dòng bị xóa ở giữa file rồi đánh số lại. Nếu giữ STT thì tiến độ học của 47 từ sẽ gắn nhầm sang từ khác, im lặng. Đã đổi sang sổ khóa _id_lock.json: mỗi từ giữ đúng một id suốt đời. Đo lại sau khi sửa: 594/596 từ trong APK giữ đúng id, 0 từ lệch.
D3 | Bài tập bỏ đi | Kaiwa và Luyện đọc câu | Anh xác nhận không dùng. Kaiwa ghép câu ví dụ rời rạc thành hội thoại giả, nội dung không liên quan logic. Luyện đọc câu trùng mục đích với Luyện nói.
D4 | Bài tập thêm mới | Điền từ vào câu, Phản xạ 3 giây, Màn hình thống kê riêng | Ba bài phục vụ đúng hai mục tiêu anh đặt ra: nhớ lâu từ chuyên ngành và nói phản xạ. Cả ba đều dùng được dữ liệu hiện có, không cần đổi hợp đồng dữ liệu.
D5 | Đồng bộ tiến độ 2 thiết bị | Xuất và nhập file JSON | Giữ đúng tinh thần offline của bản APK, không cần server, không cần tài khoản. Đổi lại là phải thao tác tay khi chuyển máy.
D6 | Hợp đồng dữ liệu giữa build và app | Giữ nguyên 7 khóa id, w, r, vi, en, ex, c | app_template.html không phải sửa một dòng nào cho phần dữ liệu. Đây là điều kiện để ràng buộc số 3 thành hiện thực.
D7 | Thứ tự cài APK | Chưa cài gì. Gộp cả Phase 2 vào MỘT lần cài duy nhất | Mỗi lần cài APK là một lần chịu rủi ro mất tiến độ. Anh giữ nguyên APK 596 từ đang dùng, chờ làm xong cả 5 FR của Phase 2 rồi cài một lần. Ngay sau khi cài thì bấm Xuất tiến độ để có bản sao lưu vĩnh viễn.
D8 | Ai viết code Phase 2 | Claude Code trên máy anh, theo 5 file FR | Đúng quy trình Feature Request anh đang dùng. Claude Code chạy được build và test ngay trên máy nên vòng lặp sửa nhanh hơn.
Ràng buộc số 3 của anh — chỉ thay đổi phần lấy dữ liệu từ file Excel, các nguồn dữ liệu khác giữ nguyên — được tôn trọng tuyệt đối ở Phase 1. Toàn bộ thay đổi nằm trong 1 file build_app.py. app_template.html không bị đụng một dòng nào. Hợp đồng dữ liệu 7 khóa giữ nguyên, đã kiểm tra từng từ trong 667 từ.
3. 目次 / Mục lục
シート名 (JP) | Tên sheet | Nội dung
00_表紙 | Bìa | Thông tin, quyết định đã chốt, lịch sử thay đổi, khung phê duyệt
01_現状比較 | So sánh 2 app | 15 tiêu chí, bên nào mạnh hơn, bản final lấy của ai
02_統合方針 | Kiến trúc gộp | Kiến trúc bản final, luồng dữ liệu, ràng buộc phải tôn trọng
03_画面一覧 | Màn hình bản final | 18 màn hình: giữ, bỏ, thêm mới, nguồn gốc, phase
04_機能一覧 | Bài tập bản final | 11 bài tập: giữ, bỏ, thêm mới, cơ chế, phase
05_Excel層 | Tầng đọc Excel | Chi tiết phần đã sửa: vấn đề cũ, cách sửa, đã test gì
06_計画 | Lộ trình | Phase và Feature Request cần viết
07_課題リスク | Rà soát rủi ro | Điểm mơ hồ, edge case, rủi ro khi gộp
4. 変更履歴 / Lịch sử thay đổi
版数 / Ver. | 日付 / Ngày | 作成者 / Người sửa | 変更内容 / Nội dung
1.0 | 2026-09-11 | NguyenNC / Claude | Phát hành lần đầu. Kèm tầng đọc Excel v2 đã hoàn thành và ghi vào máy.
1.1 | 2026-09-11 | NguyenNC / Claude | Sửa quyết định D2: khóa id theo từ vựng thay vì theo STT, sau khi đối chiếu bản APK đang chạy và phát hiện 47/596 id đã lệch. Thêm D7 và D8. Viết lại rủi ro 1 và 2 theo số liệu đo thật. Nâng rủi ro 7 lên mức Cao.
5. 承認欄 / Khung phê duyệt
作成 / Người lập | 確認 / Người kiểm tra | 承認 / Người phê duyệt | 日付 / Ngày | 備考 / Ghi chú

## 01_現状比較_So sánh
01. 現状比較 / So sánh app hiện tại với thiết kế Cowork
15 tiêu chí. Cột Bản final lấy của là kết luận, cột Lý do giải thích vì sao
凡例 | Giữ nguyên | THÊM MỚI | BỎ | App hiện tại | CF検証
No | Tiêu chí | Kokoro Nihongo — app hiện tại | Thiết kế Cowork | Bản final lấy của | Lý do
1 | Nền tảng chạy | APK Android thật cài được trên máy, cộng bản web mở bằng trình duyệt | Trang web trên claude.ai, mở bằng link | App hiện tại | APK cài về máy là thứ anh dùng hằng ngày. Bản web phải có mạng và phải đăng nhập.
2 | Chạy khi mất mạng | Có, bản APK offline hoàn toàn | Không, cần mạng để mở | App hiện tại | Học trên đường, trên tàu xe, chỗ sóng yếu đều dùng được.
3 | Phát âm tiếng Nhật trên Android | Plugin native, không qua mạng. Đã xác nhận chạy thật | Web Speech API — không hoạt động trong WebView đóng gói | App hiện tại | Đây là kiến thức đã trả giá, ghi rõ ở CLAUDE.md quy tắc 4. Bản gộp tuyệt đối không quay lại Google TTS làm đường chính cho native.
4 | Nhận giọng nói và chấm phát âm | Có. Mic native cộng chấm điểm LCS 0 đến 100, kèm tiếng bíp phản hồi | Chỉ có ở mức đề xuất, chưa cài đặt | App hiện tại | Đã chạy thật và anh đang dùng. Không có lý do làm lại.
5 | Audio thật của giáo trình | 38 track IT業務編, 68,6 MB, kèm transcript, cộng 213 đoạn đã cắt sẵn | Không có | App hiện tại | Tài sản không tái tạo được. Giọng người thật hơn hẳn giọng máy.
6 | Chia bộ học | Bộ cố định đúng 25 từ, đánh dấu 4 mode đã xong cho từng bộ | Phiên học trộn tự động theo lịch ôn | App hiện tại | Cách chia bộ cho cảm giác hoàn thành rõ ràng, hợp với người bận. Giữ nguyên.
7 | Đánh dấu từ yêu thích | Có | Không có | App hiện tại | Tính năng nhỏ nhưng hữu dụng, giữ.
8 | Tầng đọc file Excel | Hỏng từ 2026-09-11. Chỉ đọc được 1 trong 3 kiểu ô, không xử lý lỗi | Đọc được cả 3 kiểu ô, dò cột theo tiêu đề, có kiểm tra chất lượng dữ liệu | Thiết kế Cowork | Đây là phần duy nhất được phép sửa theo ràng buộc số 3. ĐÃ LÀM XONG, xem sheet 05.
9 | Bài điền từ vào câu | Không có | Có. Đã đo: 94% số từ tạo được ô trống từ chính câu ví dụ | Thiết kế Cowork | Bài mạnh nhất cho mục tiêu nhớ lâu vì gộp cùng lúc truy xuất chủ động, ngữ cảnh nghiệp vụ và độ khó vừa đủ.
10 | Bài luyện nói phản xạ | Có Luyện nói nhưng là đọc theo mẫu, không bị ép thời gian | Phản xạ 3 giây: hiện nghĩa tiếng Việt, phải bật ra từ tiếng Nhật trước khi hết giờ | Thiết kế Cowork | Đọc theo mẫu luyện cơ miệng. Phản xạ 3 giây luyện tốc độ truy xuất, đúng thứ cần khi họp.
11 | Thống kê và theo dõi | 3 ô số ở trang chủ. Không có lịch sử theo ngày | Lịch nhiệt 12 tuần, chuỗi ngày, dự báo tải ôn 7 ngày tới | Thiết kế Cowork | Nhìn thấy tiến bộ cụ thể là yếu tố giữ thói quen mạnh nhất với người trưởng thành.
12 | Đồng bộ tiến độ 2 thiết bị | Không có. localStorage máy tính và điện thoại tách rời hoàn toàn | Có, tự động qua cơ sở dữ liệu đi kèm trang | Gộp — lấy ý tưởng, đổi cách làm | Đồng bộ cloud sẽ phá tính offline của APK. Thay bằng xuất và nhập file JSON: giữ offline, vẫn chuyển được giữa 2 máy.
13 | Thuật toán ôn tập giãn cách | Leitner 7 bậc 0,1,2,4,7,15,30 ngày. Code nhận 4 mức nhưng UI chỉ phơi ra 1 mức | 8 bậc 1,3,7,16,35,75,160,330 ngày, 4 mức tự chấm | App hiện tại, có ghi chú | Giữ Leitner để không phá tiến độ đang có. Riêng chuyện code hỗ trợ 4 mức mà UI chỉ dùng 1 là điểm cần bàn, ghi ở sheet 07.
14 | Thiết kế cho thị lực tuổi 40 | Mobile-first, khung 560px. Không chỉnh được cỡ chữ | Có thanh chỉnh cỡ chữ 90% đến 135%, kanji tối thiểu 32px | Thiết kế Cowork | Lão thị khởi phát điển hình tuổi 40 đến 45. Kanji nhiều nét in nhỏ rất khó phân biệt.
15 | Cách tổ chức mã nguồn | 1 file HTML 2.048 dòng, không framework, không test | 1 file HTML, cùng cách làm | App hiện tại | Hai bên cùng kiểu. Bên đang chạy thật thì thắng. Không tách module ở giai đoạn này.
Kết luận: app hiện tại thắng 8 trên 15 tiêu chí, và thắng ở đúng những chỗ khó nhất — chạy offline trên điện thoại thật, phát âm và nhận giọng native trên Android WebView, và 38 track audio giáo trình. Đó là lý do lấy app hiện tại làm nền. Thiết kế Cowork thắng ở 5 tiêu chí, đều là phần bổ sung được mà không phá cái đang chạy. Hai tiêu chí còn lại là gộp.

## 02_統合方針_Kiến trúc
02. 統合方針 / Kiến trúc bản gộp và luồng dữ liệu
Lớp nào giữ nguyên, lớp nào đổi, và quy trình cập nhật khi từ điển có từ mới
A. アーキテクチャ / Kiến trúc bản final theo từng lớp
凡例 | Giữ nguyên | THÊM MỚI | CF検証
Lớp | Bản final dùng gì | Đổi so với app hiện tại | Ghi chú
Nguồn dữ liệu | 日本語の辞書.xlsx — 667 từ, 6 cột B đến G | Không đổi | Tên file, vị trí, cấu trúc giữ nguyên như anh yêu cầu.
Tầng đọc Excel | build_app.py v2 — Python 3, chỉ thư viện chuẩn | ĐÃ VIẾT LẠI | Phần duy nhất được sửa theo ràng buộc số 3. Chi tiết ở sheet 05.
Hợp đồng dữ liệu | Mảng JSON 7 khóa id, w, r, vi, en, ex, c | Không đổi | Đây là điều kiện để app_template.html không phải sửa dòng nào cho phần dữ liệu.
Template app | app_template.html — vanilla HTML, CSS, JS trong 1 file | Chỉ thêm bài tập mới ở Phase 2 và 3 | Vẫn sửa template rồi build lại, không sửa tay Kokoro_Nihongo.html.
Output | Kokoro_Nihongo.html — 1 file tự chứa, offline | Không đổi | Đã build lại được với 667 từ.
Đóng gói Android | Capacitor 8.4.2 cộng 2 plugin native TTS và mic | Không đổi | Giữ nguyên hoàn toàn. Quy trình build APK không thay đổi.
Phát âm | Native dùng plugin hệ thống. Web dùng Google TTS rồi speechSynthesis | Không đổi | Tuyệt đối không quay lại Google TTS cho native — CLAUDE.md quy tắc 4.
Nhận giọng nói | Native dùng plugin. Web dùng SpeechRecognition | Không đổi | CLAUDE.md quy tắc 5.
Lưu tiến độ | localStorage — 3 key jp_learn_v1, kokoro_gyoumu_v1, kokoro_tts_settings | Thêm 1 trường lịch sử theo ngày | Thêm stats.history để vẽ lịch nhiệt. Có bước migrate cho dữ liệu cũ, không mất gì.
Đồng bộ 2 thiết bị | Xuất và nhập file JSON trong màn hình Cài đặt | THÊM MỚI | Không cần server. Chuyển máy thì xuất ra file rồi nhập vào máy kia.
Chốt chặn an toàn | Ảnh chụp ánh xạ STT sang từ, so sánh mỗi lần build | THÊM MỚI | Chặn đúng tình huống chèn từ vào giữa file rồi đánh số lại, vốn sẽ làm tiến độ gắn nhầm.
Đọc theo cột Đổi so với app hiện tại: chỉ có 3 dòng ghi ĐÃ VIẾT LẠI hoặc THÊM MỚI, còn lại đều là Không đổi. Đó chính là hình dạng của ràng buộc số 3 khi vẽ ra thành kiến trúc.
B. データ更新フロー / Quy trình khi từ điển có từ mới
Bước | Ai làm | Nội dung | Kết quả
1 | Anh | Thêm từ mới vào CUỐI file 日本語の辞書.xlsx, giữ nguyên STT các từ cũ. Lưu file, đóng Excel. | File Excel đã cập nhật
2 | Anh | Chạy: cd 01_Build_App/_app_build rồi python3 build_app.py | Bắt đầu build
3 | build_app.py | Đọc Excel, tự dò cột theo tiêu đề dòng 4, hỗ trợ cả 3 kiểu ô. | 667 hoặc nhiều hơn
4 | build_app.py | In báo cáo chất lượng: ô thiếu, từ trùng, STT trùng, câu ví dụ không có tiếng Nhật. | Báo cáo trên màn hình và trong _last_build_report.txt
5 | build_app.py | So ánh xạ STT sang từ với lần build trước. Lệch từ 10 trở lên thì DỪNG và hướng dẫn cách xử lý. | Chốt chặn an toàn
6 | build_app.py | Ghi Kokoro_Nihongo.html và lưu ảnh chụp ánh xạ mới. | App đã có từ mới
7 | Anh | Mở HTML bằng trình duyệt test kỹ. Xong mới build APK. | Bản web đã kiểm tra
8 | Anh | Copy HTML và audio sang 03_Android_App/www rồi npx cap sync android và gradlew assembleDebug. | APK mới
Điểm khác lớn nhất so với trước: bước 4 và 5. Bản cũ đọc được bao nhiêu thì ghi bấy nhiêu, không nói gì. Bản mới in báo cáo chất lượng và tự dừng khi nghi ngờ file bị đánh số lại, vì đó là tình huống duy nhất có thể làm hỏng tiến độ học mà không để lại dấu vết.

## 03_画面一覧_Màn hình
03. 画面一覧 / Danh sách màn hình bản final
18 màn hình giữ lại và thêm mới, 4 màn hình bỏ đi. Cột Nguồn cho biết lấy từ đâu
凡例 | Giữ nguyên | THÊM MỚI | BỎ | App hiện tại | Thiết kế Cowork | CF検証
ID | Tên màn hình | 画面名 (JP) | Nguồn | Quyết định | Lý do / Nội dung thay đổi | Phase
F-01 | Trang chủ / Menu chính | ホーム | App hiện tại | Giữ, sửa nhẹ | Menu còn 2 module thay vì 4 sau khi bỏ Luyện đọc và Kaiwa. Registry MENU_MODULES nên chỉ cần xóa 2 phần tử mảng. Thêm 1 nút mở màn hình Thống kê. | 2
F-02 | IT専門 — Dashboard chọn bộ | IT専門ダッシュボード | App hiện tại | Giữ nguyên | Lưới chọn bộ 25 từ, 4 icon tiến độ. Sau này thêm icon cho 2 mode mới thì thành 6 icon. | 1
F-03 | Flashcard + SRS | フラッシュカード | App hiện tại | Giữ nguyên | Mode chính, đang dùng nhiều nhất. Không đụng vào. | 1
F-04 | Quiz JP ⇄ VI | クイズ | App hiện tại | Giữ nguyên | Trắc nghiệm 4 đáp án hai chiều. | 1
F-05 | Luyện nghe | リスニング | App hiện tại | Giữ nguyên | Nghe TTS rồi chọn nghĩa. | 1
F-06 | Luyện nói | スピーキング | App hiện tại | Giữ nguyên | Đọc theo mẫu, nhận giọng, chấm điểm LCS. | 1
F-07 | Từ yêu thích | お気に入り | App hiện tại | Giữ nguyên | Flashcard rút gọn trên các từ đã gắn sao. | 1
F-08 | Danh sách từ đã thuộc | 習得済み一覧 | App hiện tại | Giữ nguyên | Xem lại và bỏ đánh dấu đã nhớ. | 1
F-09 | IT業務編 — Dashboard | IT業務編ダッシュボード | App hiện tại | Giữ nguyên | Danh sách Unit nhóm theo Chương. | 1
F-10 | IT業務編 — Danh sách Track | トラック一覧 | App hiện tại | Giữ nguyên | Các track trong 1 Unit. | 1
F-11 | IT業務編 — Player | プレイヤー | App hiện tại | Giữ nguyên | Phát mp3 thật, chỉnh tốc độ, ẩn hiện transcript. Đây là tài sản mạnh nhất của app. | 1
F-12 | IT業務編 — Luyện đọc theo thoại | 音読練習 | App hiện tại | Giữ nguyên | Anh không đánh dấu bỏ. Giữ lại, và là nơi sẽ dùng 213 đoạn audio đã cắt ở FR_007. | 1
F-13 | Cài đặt | 設定 | App hiện tại | Giữ, bổ sung | Thêm 3 thứ: nút Xuất tiến độ, nút Nhập tiến độ, thanh chỉnh cỡ chữ 90% đến 135%. | 2
F-14 | Màn hình Hoàn thành | 完了画面 | App hiện tại | Giữ nguyên | Điểm buổi học, tổng đã thuộc, streak. | 1
F-15 | Điền từ vào câu | 穴埋め | Thiết kế Cowork | THÊM MỚI | Che từ trong chính câu ví dụ cột G, chọn hoặc gõ lại. Vị trí ô trống tính ngay trong JS từ w và ex, không cần đổi hợp đồng dữ liệu. | 2
F-16 | Phản xạ 3 giây | 瞬間作文 | Thiết kế Cowork | THÊM MỚI | Hiện nghĩa tiếng Việt, vòng đếm 3 giây, đọc to rồi tự chấm. Chỉnh được 3, 5 hoặc 8 giây. | 2
F-17 | Thống kê và lịch sử | 統計・履歴 | Thiết kế Cowork | THÊM MỚI | Lịch nhiệt 12 tuần, chuỗi ngày, phân bố từ theo trạng thái, dự báo tải ôn 7 ngày tới. | 3
F-18 | Xuất và nhập tiến độ | 進捗の書き出し・読み込み | Gộp | THÊM MỚI | Nằm trong màn hình Cài đặt. Xuất toàn bộ 3 key localStorage ra 1 file JSON, nhập lại ở máy kia. | 2
— | Luyện đọc — Chọn bộ | 音読ライブラリ | App hiện tại | BỎ | Anh xác nhận không dùng. Trùng mục đích với Luyện nói. | 2
— | Luyện đọc — Luyện | 音読モード | App hiện tại | BỎ | Bỏ cùng màn hình chọn bộ. | 2
— | Kaiwa — Chọn bộ | 会話ライブラリ | App hiện tại | BỎ | Anh xác nhận không dùng. Hội thoại ghép ngẫu nhiên từ câu ví dụ rời rạc, nội dung không liên quan logic. | 2
— | Kaiwa — Hội thoại | 会話モード | App hiện tại | BỎ | Bỏ cùng màn hình chọn bộ. | 2
Tổng: 22 dòng, gồm 18 màn hình của bản final và 4 màn hình bỏ đi. Trong 18 màn hình đó: 14 giữ từ app hiện tại, 4 thêm mới. Phase 1 đã xong không cần đụng màn hình nào. Phase 2 đụng 5 màn hình. Phase 3 thêm 1 màn hình.

## 04_機能一覧_Bài tập
04. 機能一覧 / Danh sách bài tập bản final
11 bài tập của bản final và 2 bài bỏ đi. Dữ liệu dùng ghi theo tên khóa JSON
凡例 | Giữ nguyên | THÊM MỚI | BỎ | App hiện tại | Thiết kế Cowork | Gộp |  | CF検証
ID | Tên bài tập | 機能名 (JP) | Nguồn | Quyết định | Cơ chế | Dữ liệu dùng | Nguyên lý trí nhớ | Phase
M-01 | Flashcard + SRS Leitner | フラッシュカード | App hiện tại | Giữ nguyên | Lật thẻ, 4 nút Chi tiết, Yêu thích, Đã nhớ, Tiếp theo. Bấm Đã nhớ thì đẩy thẻ lên 1 bậc Leitner. | w, r, vi, ex | Lặp lại giãn cách; Truy xuất chủ động | 1
M-02 | Quiz JP ⇄ VI | クイズ | App hiện tại | Giữ nguyên | 4 đáp án, ngẫu nhiên hỏi chiều Nhật sang Việt hoặc ngược lại. Đúng thì lên bậc, sai thì lùi bậc. | w, vi, en | Nhận diện; Phản hồi tức thì | 1
M-03 | Luyện nghe | リスニング | App hiện tại | Giữ nguyên | Không hiện chữ. Nghe rồi chọn 1 trong 4 nghĩa. 50% khả năng đọc câu ví dụ thay vì đọc từ. | w, r, vi, ex | Mã hóa kép | 1
M-04 | Luyện nói theo mẫu | スピーキング | App hiện tại | Giữ nguyên | Nghe mẫu, đọc theo, nhận giọng ja-JP, chấm LCS 0 đến 100, kèm tiếng bíp phản hồi. | w, r | Hiệu ứng đọc thành tiếng | 1
M-05 | Ôn từ yêu thích | お気に入り復習 | App hiện tại | Giữ nguyên | Flashcard rút gọn chỉ chạy trên các từ đã gắn sao. | Toàn bộ | Học có chọn lọc | 1
M-06 | IT業務編 — Nghe track | トラック聴解 | App hiện tại | Giữ nguyên | Phát mp3 thật của giáo trình, chỉnh tốc độ, ẩn hiện transcript. Nghe hết tự đánh dấu. | Transcript riêng, không dùng từ điển | Mã hóa kép; Nghe giọng người thật | 1
M-07 | IT業務編 — Luyện đọc theo thoại | 音読練習 | App hiện tại | Giữ nguyên | Đọc từng dòng thoại của track, chấm phát âm. FR_007 sẽ nâng lên dùng 213 đoạn audio thật đã cắt. | Transcript riêng | Hiệu ứng đọc thành tiếng; Ngữ điệu | 1
M-08 | Điền từ vào câu | 穴埋め | Thiết kế Cowork | THÊM MỚI | Lấy câu ví dụ cột G, che đúng từ đang học thành ô trống, chọn hoặc gõ lại. Gợi ý theo 3 bậc khi bí. | w, ex, vi, r | Mã hóa sâu theo ngữ cảnh; Điền chỗ trống — mạnh nhất cho nhớ lâu | 2
M-09 | Phản xạ 3 giây | 瞬間作文 | Thiết kế Cowork | THÊM MỚI | Hiện nghĩa tiếng Việt, vòng đếm 3 giây, phải đọc to từ tiếng Nhật rồi tự chấm Được hay Chưa. | vi, w, r | Luyện tốc độ truy xuất — mạnh nhất cho nói phản xạ | 2
M-10 | Thống kê và chuỗi ngày | 統計・継続 | Thiết kế Cowork | THÊM MỚI | Lịch nhiệt 12 tuần, chuỗi ngày liên tiếp, phân bố từ theo 4 trạng thái, dự báo tải ôn 7 ngày tới. | Dữ liệu tiến độ | Duy trì thói quen; Tiến bộ nhìn thấy được | 3
M-11 | Xuất và nhập tiến độ | 進捗の書き出し・読み込み | Gộp | THÊM MỚI | Xuất 3 key localStorage ra 1 file JSON. Nhập lại ở máy kia, có xác nhận trước khi ghi đè. | Dữ liệu tiến độ | Không áp dụng — chức năng vận hành | 2
— | Luyện đọc câu | 音読 | App hiện tại | BỎ | Lấy các từ có câu ví dụ dài hơn 4 ký tự, chia bộ 25 câu, nghe mẫu rồi đọc to. | ex, w, vi | Trùng mục đích với M-04 Luyện nói | 2
— | Kaiwa — hội thoại ghép | 会話 | App hiện tại | BỎ | Gom 4 đến 6 câu ví dụ ngẫu nhiên thành một hội thoại giả, gán vai A và B xen kẽ. | ex | Nội dung ghép ngẫu nhiên nên không tạo được ngữ cảnh thật | 2
Hai bài thêm mới quan trọng nhất phục vụ đúng hai mục tiêu anh đặt ra. M-08 Điền từ vào câu cho mục tiêu nhớ lâu, vì nó gộp cùng lúc truy xuất chủ động, ngữ cảnh nghiệp vụ thật và độ khó vừa đủ. M-09 Phản xạ 3 giây cho mục tiêu nói phản xạ, vì nó luyện đúng cái cần khi họp là bật ra từ dưới áp lực thời gian. Cả hai đều chạy được trên dữ liệu hiện có, không phải đổi hợp đồng 7 khóa.

## 05_Excel層_Tầng đọc
05. Excel読み込み層 / Tầng đọc Excel — phần đã sửa xong
Đây là toàn bộ phạm vi thay đổi ở Phase 1, theo đúng ràng buộc số 3 của anh
TRẠNG THÁI: HOÀN THÀNH. build_app.py đã được viết lại từ 168 lên 584 dòng và ghi vào máy anh tại 01_Build_App/_app_build/build_app.py. Kokoro_Nihongo.html đã build lại với 667 từ và 38 track, đã kiểm tra cú pháp JS bằng node --check. Anh chạy lại python3 build_app.py bất cứ lúc nào cũng ra kết quả như vậy.
A. 修正内容 / 12 vấn đề đã sửa
凡例 | Giữ nguyên | THÊM MỚI | BỎ | App hiện tại | CF検証
No | Vấn đề ở bản cũ | Mức | Cách sửa ở build_app.py v2 | Đã kiểm chứng thế nào | Trạng thái
1 | Build chết hoàn toàn. File Excel lưu ngày 2026-09-11 không còn xl/sharedStrings.xml, script đọc thẳng file đó nên ném KeyError. | Cao | Hàm _load_shared_strings trả về danh sách rỗng khi file không có sharedStrings, thay vì để nổ lỗi. | Gọi extract_vocab trên đúng file hiện tại: bản cũ ném KeyError, bản mới trả về 667 từ. | Đã sửa
2 | Biểu thức tìm ô chỉ khớp dạng <v>chữ số</v>. File mới lưu chuỗi dạng inlineStr nên mọi ô chữ trả về rỗng. | Cao | Viết lại hàm đọc ô, phân nhánh theo thuộc tính t: inlineStr đọc trong <is><t>, s tra bảng chuỗi dùng chung, str và số đọc <v>. | Đọc đúng 承認 / しょうにん / Phê duyệt từ file thật. | Đã sửa
3 | Chỉ hỗ trợ 1 trong 3 kiểu ô của chuẩn xlsx. Lưu lại bằng Excel thật là hỏng ngược lại. | Cao | Hỗ trợ đủ cả 3 kiểu trong cùng một hàm, cộng thêm kiểu luận lý và ô tự đóng. | Tự dựng một file xlsx kiểu sharedStrings đúng như Excel ghi rồi đọc lại: ra đúng dữ liệu. Tương thích ngược đã xác nhận. | Đã sửa
4 | Không xử lý được ô rich text, tức một ô gồm nhiều đoạn định dạng khác nhau. | Trung bình | Nối mọi thẻ <t> trong ô, xử lý đúng cả rich text nhiều đoạn. | Tạo file có ô 承認 chia thành 2 đoạn đậm và thường: đọc ra đúng 承認 liền. | Đã sửa
5 | Vị trí cột bị viết cứng B, C, D, E, F, G. Chèn thêm một cột vào giữa là app đọc nhầm dữ liệu, im lặng. | Cao | Dò dòng tiêu đề trong 12 dòng đầu và tìm cột theo TÊN tiêu đề. Không dò được thì rơi về ánh xạ cũ và báo rõ. | Tạo file có chèn thêm cột Ghi chú riêng vào giữa: bản mới tự tìm đúng cột câu ví dụ đã dịch sang H. | Đã sửa
6 | Không một try except nào. Sai đường dẫn thì ra traceback thô, thiếu cột thì lặng lẽ bỏ qua. | Cao | Bắt lỗi ở mọi điểm vào, kèm thông báo bằng tiếng Việt nói rõ phải làm gì. Kiểm tra luôn placeholder của template. | Thử file không tồn tại và file hỏng: bắt được đúng loại lỗi, in hướng dẫn thay vì traceback. | Đã sửa
7 | Không kiểm tra chất lượng dữ liệu. Ô rỗng, từ trùng, STT trùng đều lọt qua. | Cao | In báo cáo trước khi ghi file: ô thiếu theo từng cột, từ trùng, STT trùng và hụt, câu ví dụ không có ký tự tiếng Nhật. Từ trùng hoặc STT trùng thì DỪNG build. | Chạy trên file thật: phát hiện đúng 1 câu ví dụ viết hoàn toàn bằng tiếng Việt ở dòng 611, từ 数量. | Đã sửa
8 | Khóa định danh là STT. Chèn từ vào giữa rồi đánh số lại thì tiến độ học gắn nhầm sang từ khác, im lặng. | Cao | Giữ nguyên STT theo quyết định D2, nhưng lưu ảnh chụp ánh xạ STT sang từ. Lần build sau lệch từ 10 trường hợp trở lên thì DỪNG và hướng dẫn cách xử lý. Muốn bỏ qua thì dùng --force. | Giả lập chèn 1 từ ở STT 100 rồi đánh số lại: script phát hiện 568 STT trỏ sang từ khác, dừng build, thoát mã 1. | Đã sửa
9 | Đoán cứng tên sheet là sheet1.xml. | Thấp | Lấy worksheet đầu tiên thật sự có trong file, sắp xếp theo số thứ tự. | Đọc đúng trên cả file từ điển lẫn file transcript IT業務編. | Đã sửa
10 | Hàm đọc transcript IT業務編 có y hệt lỗi đó, chỉ chưa phát tác vì file kia còn dùng sharedStrings. | Trung bình | Cho cả hai hàm dùng chung tầng đọc mới. File transcript lưu kiểu nào cũng đọc được. | Build ra đủ 38 track như trước, transcript vẫn tách đúng theo vai người nói. | Đã sửa
11 | Không có chế độ kiểm tra thử. Muốn biết file có đọc được không thì phải build luôn, ghi đè file HTML. | Thấp | Thêm --check: chỉ đọc và in báo cáo, không ghi bất kỳ file nào. | Chạy --check trên file thật: in báo cáo, không sinh file nào. | Đã sửa
12 | Log có ký tự tiếng Nhật, console Windows đặt sai bảng mã có thể làm build chết ở chính dòng log. | Thấp | Hàm say bắt UnicodeEncodeError và in bản thay thế, không để build chết vì log. | Đọc lại code, đường lỗi đã được bọc. | Đã sửa
B. 不変部分 / Những gì KHÔNG bị đụng tới
Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú
Hợp đồng dữ liệu 7 khóa id, w, r, vi, en, ex, c | GIỮ NGUYÊN 100% | Đã kiểm tra từng từ trong 667 từ: đều đúng đủ 7 khóa, không thừa không thiếu.
Hàm category phân loại 漢字, 外来語, その他 | GIỮ NGUYÊN 100% | Copy nguyên văn. Kết quả sau build: 559 漢字, 87 外来語, 21 その他.
Cách suy đường dẫn từ vị trí script | GIỮ NGUYÊN 100% | Vẫn chạy được ở bất kỳ máy nào, không hardcode.
Hàm sync_audio copy 38 file mp3 | GIỮ NGUYÊN 100% | Không đụng. Vẫn so sánh kích thước để bỏ qua file đã copy.
Cách thay placeholder trong template | GIỮ NGUYÊN, thêm kiểm tra | Thêm bước báo lỗi nếu template thiếu placeholder, thay vì ghi ra file hỏng.
app_template.html | KHÔNG ĐỘNG MỘT DÒNG NÀO | Ràng buộc số 3 của anh được tôn trọng tuyệt đối ở Phase 1.
Mọi nguồn dữ liệu khác | KHÔNG ĐỘNG | localStorage, Google TTS, plugin native, 38 file mp3, segments_data.json đều giữ nguyên.
C. ファイル影響 / File nào bị ảnh hưởng
File | Việc gì xảy ra | Có cần đưa vào git không
01_Build_App/_app_build/build_app.py | ĐÃ GHI ĐÈ bản mới, 584 dòng, thay cho bản cũ 168 dòng. | Có
01_Build_App/Kokoro_Nihongo.html | ĐÃ GHI ĐÈ bản build từ 667 từ, thay cho bản cũ 596 từ. | Tùy anh, đây là file sinh ra
01_Build_App/_app_build/_vocab_map.json | Sinh ra khi chạy build. Ảnh chụp ánh xạ STT sang từ. | Không, nên thêm vào .gitignore
01_Build_App/_app_build/_last_build_report.txt | Sinh ra khi chạy build. Báo cáo chất lượng dữ liệu lần gần nhất. | Không, nên thêm vào .gitignore
app_template.html | Không đụng. | Không đổi
日本語の辞書.xlsx | Chỉ đọc, không ghi. | Không đổi
Cách anh tự kiểm tra nhanh: chạy python3 build_app.py --check. Chế độ này chỉ đọc và in báo cáo chất lượng dữ liệu, không ghi bất kỳ file nào, nên chạy bao nhiêu lần cũng an toàn.

## 06_計画_Lộ trình
06. ロードマップ / Lộ trình và Feature Request cần viết
Phase 1 đã xong. Các phase sau đi theo đúng quy trình Feature Request anh đang dùng
A. ロードマップ / Lộ trình 5 phase
凡例 | Giữ nguyên | THÊM MỚI | BỎ | App hiện tại | CF検証
Phase | Tên | Nội dung | Deliverable | Ước lượng | Trạng thái
1 | Gỡ kẹt tầng đọc Excel | Viết lại extract_vocab, hỗ trợ 3 kiểu ô, dò cột theo tiêu đề, kiểm tra dữ liệu, chốt chặn ánh xạ STT. | build_app.py v2 và Kokoro_Nihongo.html 667 từ, đã ghi vào máy anh. | Xong trong phiên này | HOÀN THÀNH
2 | Dọn và bổ sung bài tập cốt lõi | Bỏ Kaiwa và Luyện đọc câu khỏi MENU_MODULES. Thêm Điền từ vào câu, Phản xạ 3 giây, Xuất nhập tiến độ, thanh chỉnh cỡ chữ. | FR_008, FR_009, FR_010 cộng app_template.html đã sửa. | 2 đến 3 phiên làm việc | Chờ anh duyệt
3 | Thống kê và hoàn thiện | Thêm màn hình Thống kê với lịch nhiệt và dự báo tải ôn. Thêm trường lịch sử theo ngày vào localStorage kèm migrate. | FR_011 cộng app_template.html đã sửa. | 1 đến 2 phiên | Chờ Phase 2
4 | Việc dở dang có sẵn | Code nốt FR_006 tự focus bộ nhỏ nhất chưa xong, và FR_007 luyện đọc bằng 213 đoạn audio thật. | Hai FR đã chốt yêu cầu từ 2026-07-26, dữ liệu FR_007 đã sinh xong. | 2 phiên | Đã chốt yêu cầu, chưa code
5 | Dọn kho | Xóa .claude/worktrees 1.189 MB, dọn build artifact, gộp 3 bản copy audio trùng nhau, xóa 3 file tmp ở thư mục gốc. | Thư mục từ 2.089 MB xuống còn khoảng 400 MB. | 30 phút | Tùy anh
B. Feature Request / 4 FR cần viết, theo mẫu TEMPLATE.md có sẵn
Mã FR | Tên | Nội dung chính | File phải sửa |  | Phase
FR_008 | Bỏ Kaiwa và Luyện đọc câu | Xóa 2 phần tử khỏi MENU_MODULES, xóa 4 hàm màn hình tương ứng, dọn namespace _reading và _kaiwa trong deckDone. Giữ nguyên dữ liệu cũ trong localStorage, không xóa. | app_template.html |  | 2
FR_009 | Thêm bài Điền từ vào câu | Mode mới trong IT専門. Tính vị trí ô trống ngay trong JS bằng ex.indexOf(w), có bước dò theo gốc từ khi động từ bị chia. Từ nào không tìm được thì tự chuyển sang Quiz. Chấm đúng thì lên bậc, sai thì lùi bậc như các mode khác. | app_template.html |  | 2
FR_010 | Thêm Phản xạ 3 giây và Xuất nhập tiến độ | Mode Phản xạ với vòng đếm chỉnh được 3, 5 hoặc 8 giây, tự chấm 2 mức. Cộng thêm 2 nút Xuất và Nhập tiến độ trong Cài đặt, và thanh chỉnh cỡ chữ 90% đến 135%. | app_template.html |  | 2
FR_011 | Màn hình Thống kê | Thêm stats.history dạng ngày và số lượt vào localStorage, có migrate cho dữ liệu cũ. Màn hình mới: lịch nhiệt 12 tuần, chuỗi ngày, phân bố 4 trạng thái, dự báo tải ôn 7 ngày. Sửa luôn lỗi streak không tính khi học IT業務編. | app_template.html |  | 3
Cả 4 FR đều chỉ đụng app_template.html. Không FR nào cần sửa lại build_app.py, và không FR nào cần đổi hợp đồng dữ liệu 7 khóa. Nghĩa là sau Phase 1, tầng đọc Excel coi như khép lại, không phải quay lại nữa.

## 07_課題リスク_Rủi ro
07. 課題・リスク / Rà soát điểm mơ hồ, edge case và rủi ro khi gộp
12 mục. 曖昧 là điểm mơ hồ, 考慮漏れ là edge case, リスク là rủi ro tiềm ẩn
凡例 | Giữ nguyên | THÊM MỚI | BỎ | App hiện tại | Thiết kế Cowork | CF検証
No | 分類 | Phân loại | Nội dung | Mức | Hướng xử lý | Cần anh quyết
1 | リスク | Rủi ro | ĐÃ XẢY RA THẬT, ĐÃ XỬ LÝ. App đang chạy là bản 596 từ, khóa tiến độ theo STT. Từ điển hôm nay 667 từ đã bị xóa 3 dòng ở giữa rồi đánh số lại, làm 47 trong 596 id trỏ sang từ khác. Nếu cài bản mới mà không xử lý, tiến độ của 47 từ sẽ gắn nhầm sang từ khác, im lặng không báo gì. | Cao | Đã viết sổ khóa _id_lock.json trong build_app.py, seed từ chính bản 03_Android_App/www/index.html mà APK được build ra. Đo lại sau khi sửa: 594/596 từ giữ đúng id, 0 từ lệch, 2 từ anh đã xóa thì tiến độ mồ côi vô hại. Id 551 và 556 bị khóa vĩnh viễn không cấp lại cho từ khác. | Không, đã xử lý xong
2 | リスク | Rủi ro | Anh đang có rất nhiều tiến độ học trên APK và KHÔNG có bản sao lưu nào. Mất điện thoại, hoặc lỡ gỡ app ra cài lại, là mất sạch không lấy lại được. | Cao | Hai lớp bảo vệ. Trước mắt: chưa cài APK mới, giữ nguyên bản đang chạy. Lâu dài: FR_011 thêm nút Xuất tiến độ, làm đầu tiên trong gói Phase 2, và ngay sau khi cài APK mới thì bấm xuất để có bản sao lưu vĩnh viễn. Quy tắc bắt buộc khi cài: CÀI ĐÈ, tuyệt đối không gỡ app ra cài lại. | Anh nhớ quy tắc cài đè
3 | リスク | Rủi ro | Tiến độ trên máy tính và trên điện thoại hiện tách rời và đã lệch nhau. Khi thêm Xuất nhập tiến độ, nhập từ máy này sang máy kia sẽ ghi đè, một bên mất dữ liệu. | Trung bình | Màn hình Nhập phải hiện trước bảng so sánh: máy này bao nhiêu từ đã thuộc, file nhập vào bao nhiêu, rồi mới cho xác nhận. Thêm lựa chọn gộp theo nguyên tắc bậc cao hơn thắng. | Chọn ghi đè hay gộp
4 | 考慮漏れ | Edge case | Bài Điền từ vào câu: 114 trong 667 từ, tức 17,1%, có câu ví dụ không chứa nguyên vẹn từ, phần lớn do động từ bị chia. | Trung bình | Dò theo gốc từ trong JS đưa tỉ lệ phủ lên khoảng 94%. Số còn lại app tự chuyển sang Quiz, không hiện ô trống rỗng. | Không, đã có hướng
5 | 考慮漏れ | Edge case | Dòng 611, từ 数量, có câu ví dụ viết hoàn toàn bằng tiếng Việt. Bộ đọc tiếng Nhật sẽ đọc sai hoàn toàn. | Thấp | Tầng đọc mới đã phát hiện và cảnh báo. Anh sửa câu này trong Excel. App cũng nên tự tắt nút loa cho dòng không có ký tự tiếng Nhật. | Anh sửa trong Excel
6 | 考慮漏れ | Edge case | Bỏ Kaiwa và Luyện đọc câu nhưng dữ liệu deckDone của hai module đó vẫn nằm trong localStorage dưới namespace _reading và _kaiwa. | Thấp | Không xóa. Để lại phòng khi anh đổi ý muốn khôi phục. Dung lượng không đáng kể. | Không, đã có hướng
7 | リスク | Rủi ro | Thuật toán SRS hiện nhận 4 mức chấm nhưng UI chỉ phơi ra 1 mức là Đã nhớ. Hai mức Khó và Dễ là code chết. Hệ quả: mọi từ đều lên bậc với cùng một tốc độ, dù từ dễ hay khó. Anh đã học nhiều nên ảnh hưởng tích lũy càng lớn. | Cao | Đây là thứ làm giảm hiệu quả của giãn cách nhiều nhất trong app hiện tại. Đề xuất mở FR riêng: thêm lại nút Khó bên cạnh Đã nhớ, chỉ 2 mức thay vì 4 để không làm rối UI mà vẫn phân biệt được từ khó. Chưa đưa vào gói Phase 2 vì anh chưa quyết. | Có muốn thêm lại nút Khó không
8 | リスク | Rủi ro | Streak chỉ tăng khi gọi reviewCard, nên học IT業務編 hoặc các mode khác không tính vào chuỗi ngày. | Thấp | Sửa cùng FR_011: tách bumpStudied ra khỏi reviewCard và gọi ở mọi mode. | Không, đã có hướng
9 | 曖昧 | Điểm mơ hồ | Chưa rõ anh muốn app tự đọc Excel lúc chạy hay vẫn build lại như hiện nay. | Trung bình | Ở Phase 1 vẫn giữ build lại, đúng ràng buộc số 3. Muốn app tự đọc thì bản web mở bằng file:// không fetch được file cạnh nó, phải dùng ô chọn file hoặc chạy qua server, và bản APK thì không thấy ổ D của máy tính. Đây là đổi kiến trúc, không còn là chỉ sửa tầng đọc Excel. | Quyết khi nào sang Phase 3
10 | リスク | Rủi ro | Thư mục dự án 2.089 MB, trong đó .claude/worktrees chiếm 1.189 MB và audio bị nhân bản 3 lần. | Thấp | Xóa worktrees là an toàn, đó là bản sao Claude Code tự tạo. Audio thì bắt buộc phải có bản copy ở 01_Build_App/audio và 03_Android_App/www/audio để app chạy, không gộp được. | Có muốn em dọn không
11 | 考慮漏れ | Edge case | Repo mới có 4 commit và đang có nhiều thay đổi chưa commit, trong đó có cả 日本語の辞書.xlsx và app_template.html. | Trung bình | Nên commit hiện trạng trước khi sang Phase 2, để lỡ có gì còn quay lại được. Bản build_app.py v2 em vừa ghi đè cũng nên commit riêng một lần. | Anh commit hay để em làm
12 | リスク | Rủi ro | Chấm phát âm bằng LCS chỉ đo kết quả nhận dạng khớp bao nhiêu ký tự, không phân biệt được trọng âm, ngữ điệu hay trường âm. | Thấp | Chấp nhận ở mức hiện tại. Đây là hạn chế của cách tiếp cận, không phải lỗi. Ai đọc lệch mà engine vẫn đoán đúng từ thì vẫn được 100 điểm. | Không, chấp nhận
Cần anh quyết trước khi sang Phase 2
Q1 | Sau khi cài APK Phase 2 và bấm Xuất tiến độ lần đầu, anh báo em biết số từ đã thuộc để em đối chiếu xem có khớp với trước khi cài không.
Q2 | Khi nhập tiến độ từ máy khác: bản Phase 2 làm GHI ĐÈ có xác nhận. Sau này có cần thêm chế độ gộp theo nguyên tắc bậc cao hơn thắng không?
Q3 | Có muốn thêm lại nút Khó bên cạnh nút Đã nhớ ở Flashcard không? Hiện mọi từ lên bậc cùng tốc độ, không phân biệt dễ khó.
Q4 | Có muốn em dọn .claude/worktrees và các file tmp để lấy lại khoảng 1,2 GB không?
Q5 | Em viết luôn 4 file Feature Request FR_008 đến FR_011 theo đúng mẫu TEMPLATE.md của anh chứ?
Mục 1 đã xử lý xong bằng sổ khóa id. Mục 2 là rủi ro còn lại lớn nhất: tiến độ học trên điện thoại chưa có bản sao lưu nào. Cách gỡ là FR_011 làm nút Xuất tiến độ, và tuyệt đối không gỡ app ra cài lại khi cập nhật APK.